## Feuil1
RESTAURATION ECOLOGIQUE DU SITE DE L’ETANG DE SAVIGNY LEVESCAULT
Décomposition du Prix Global et Forfaitaire
Juillet 2023
DPGF
1 | Travaux préliminaires
2 | Plan d'eau communal : terrassements
3 | Plan d'eau communal : ouvrages
4 | plan d'eau de la Buralière et connexion avec plan d'eau communal
5 | Connexions en amont des plans d'eau
TOTAL €HT
TVA (20 %)
TOTAL €TTC
Date :
Cachet et signature :
n° | Dénomination | quantité | unité | prix unitaire | prix total €HT
1 | Travaux préliminaires
| Installation et repli du chantier, y compris remise en état | 1 | Forfait
| programme d'exe, Implantation, piquetage, y comrpis géotechnique et essais de plaque | 1 | Forfait
| DOE, récolement | 1 | Forfait
2 | Plan d'eau communal : terrassements
| décapage du fond du plan d'eau sur 20 cm (limons végétalisés) dans le zone de déblai et stockage sur place : 2400 m3 | 1 | Forfait
| terrassement en déblai du plan d'eau et apport dans les zones de remblai au bulldozer ou autre moyen : 5 500 m3 | 1 | Forfait
| déblai de la digue actuelle : 2000 m3 | 1 | Forfait
| tri et évacuation en décharge agréé des éléments béton | 1 | Forfait
| remblai en berge, compactage soigné q3 et modelage, pente 2/1 : 4300 m3 | 1 | Forfait
| digue : remblai par type de matériaux, y compris noyaux argileux, compactage soigné q4 : 3200 m3 | 1 | Forfait
| digue : fourniture rt pose de matéraiux drainants en arrière du noyau argileux : 120 m3 | 1 | Forfait
| renappage avec les matériaux de décapage (limons végétalisés) : 2400 m3 | 1 | Forfait
| purge et renappage spécifique de zone sableuse à l'aide d'argile de déblai sur 30 cm si bsoin localisé : 20 m3 | 1 | Forfait
| dalot 1 m sur 2 m au droit de la presqu'ile sur 9 ml | 1 | Forfait
3 | Plan d'eau communal : ouvrages
| fourniture et pose d'un moine de vidange | 1 | Forfait
| fourniture et pose d'un déversoir de surverse en blocs , largeur 6 m (80 m3) | 1 | Forfait
| fourniture et pose d'un système de pêcherie | 1 | Forfait
| réalisation d'un bassin de décantation en déblai/remblai, y compris fossés de connexion : 150 m3 | 1 | Forfait
n° | Dénomination | quantité | unité | prix unitaire | prix total €HT
4 | plan d'eau de la Buralière et connexion avec plan d'eau communal
| fourniture et pose d'un moine de vidange | 1 | Forfait
| fourniture et pose d'un déversoir de surverse en blocs, largeur 9 m (85 m3) | 1 | Forfait
| fourniture et pose d'une canalisation béton 400 mm sous espace vert, trottoir et RD sous faible couverture, y compris fouille et réfection chaussée : 55 ml | 1 | Forfait
| fourniture et pose d'un regard diamètre 1000 | 1 | Forfait
| fourniture et pose d'un caniveau avec caillebottis sur le parking : 30 ml, y compris aménagement de la berge en aval | 1 | Forfait
5 | Connexions en amont des plans d'eau
| modification des deux passages busés sous le chemin-digue en aval de la zone humide | 1 | Forfait
| dégagement de l'exutoire d'eau pluviale et aménagement avec une tête de buse | 1 | Forfait